## Project with Gantt Timeline
Task Name | Start Date | End Date
Analysis | 2020-06-30 | 2020-07-11
Requirement Meetings | 2020-06-30 | 2020-07-01
Discussions about scope | 2020-07-01 | 2020-07-02
Final Project Synopsis | 2020-07-03 | 2020-07-04
Requirement Gathering | 2020-07-06 | 2020-07-11
Design | 2020-07-13 | 2020-07-20
Design Database | 2020-07-06 | 2020-07-07
Software Design | 2020-07-07 | 2020-07-09
Interface Design | 2020-07-07 | 2020-07-09
Development | 2020-07-10 | 2020-09-10
Develop System Module | 2020-07-10 | 2020-08-20
Integrate System Module | 2020-08-21 | 2020-09-04
Perform Initial Testing | 2020-09-05 | 2020-09-10
Testing | 2020-09-11 | 2020-09-22
Perform System Testing | 2020-09-11 | 2020-09-16
Correct issues found | 2020-09-17 | 2020-09-22
Implementation & Maintenance | 2020-09-23 | 2020-09-30
System Maintenance | 2020-09-23 | 2020-09-26
Evaluation | 2020-09-27 | 2020-09-30

## Comments
Row 2 | Attach documents relevant to the task Or link to web documents | Linda Diep | 03/08/18 6:00 PM